## Catálogo
Tipo de tarea | Descripción genérica | Estimación sugerida (h) | Criterio de done | Tests asociados | Labels Jira sugeridos
Crear endpoint interno GET | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  | Endpoint responde con JSON correcto, validado contra el contrato. Test de integración 200/404 verde. | Test de endpoint interno + Test de contrato JSON | endpoint-interno, fase-1
Crear endpoint interno POST/PATCH | Implementar endpoint HTTP con body request que muta estado (crear/actualizar recurso) en el servicio dueño. |  | Endpoint responde 201/200 con JSON correcto. Validación de body y manejo de errores según formato estándar (sección 10). | Test de integración HTTP (happy path + error 409/422) | endpoint-interno, fase-1
Reemplazar adapter SQL → HTTP | Cambiar la implementación de un port (interface hexagonal) que hoy consulta Supabase REST directo, por un HTTP client que llama al endpoint interno del servicio dueño. La firma del port NO cambia. |  | Adapter nuevo implementa el port. Tests del use case pasan. No quedan referencias al adapter viejo. | Test unitario del use case + Test de integración del HTTP client (mock o WireMock) | adapter, fase-2
Crear esquema SQL independiente | Definir el DDL de las tablas propias del servicio en un script SQL versionado. Cada tabla es propiedad exclusiva del servicio. |  | Script SQL ejecutable contra la BD del servicio. Sin referencias a tablas de otros servicios. | — | bd, fase-3
Crear script de seed | Generar script que popula la BD del servicio con datos demo realistas para desarrollo y tests. |  | Script ejecutable idempotente. Datos suficientes para probar el flujo end-to-end. | — | seed, fase-3
Configurar nueva conexión BD | Actualizar application.yml / .env del servicio para apuntar a su propia base de datos (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY propios). |  | Servicio levanta sin error de conexión. Queries a tablas propias funcionan. | — | config, fase-3
Configurar URLs servicios internos | Definir variables de entorno con las URLs de los servicios que este servicio consume (AUTH_SERVICE_URL, CATALOG_SERVICE_URL, etc.) en application.yml. |  | Servicio resuelve las URLs de sus dependencias. HTTP clients inyectan correctamente. | — | config, fase-2
Configurar InternalApiKeyFilter | Implementar filtro HTTP que valida el header X-Internal-Api-Key en todos los endpoints bajo /api/internal/**. Si el header no coincide, responde 403. |  | Endpoints internos rechazan requests sin X-Internal-Api-Key válido. Endpoints públicos NO se ven afectados. | Test del filtro (200 con key válida, 403 sin key) | config, fase-1
Test unitario de dominio | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  | Test pasa. Cubre caso feliz + casos de error relevantes (excepciones de dominio). | — | test
Test de integración HTTP client | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  | Test pasa con MockRestServiceServer o WireMock. Cubre happy path + al menos un escenario de fallo. | — | test
Test de endpoint interno | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  | Test pasa. Cubre 200 con datos y al menos un caso de error (404 o 400). | — | test
Test de contrato JSON | Test que verifica que el JSON de respuesta de un endpoint interno tiene EXACTAMENTE los campos que los servicios consumidores esperan (nombres, tipos, nullabilidad). |  | Test asserts sobre los nombres y tipos de cada campo del JSON. | — | test, contrato

## Mi estimación
ID | Fase | Servicio | Responsable | Tipo de tarea | Título (resumen Jira) | Descripción estándar | Descripción específica (completar) | Estimación (h) | Dependencias | Tests requeridos | Estado | Jira Key | URL Jira | Labels Jira sugeridos | Fecha inicio | Fecha fin | Horas reales
1 | 1 | Auth | Nicolás | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/users/{userId} | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno + Test de contrato JSON | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, endpoint-interno
2 | 1 | Auth | Nicolás | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/users/{userId}/roles | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, endpoint-interno
3 | 1 | Auth | Nicolás | Configurar InternalApiKeyFilter | Configurar filtro X-Internal-Api-Key en Auth | Implementar filtro HTTP que valida el header X-Internal-Api-Key en todos los endpoints bajo /api/internal/**. Si el header no coincide, responde 403. |  |  | — | Test del filtro | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, config
4 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | RegisterUserTest — email válido | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
5 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | RegisterUserTest — email duplicado | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
6 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | RegisterUserTest — password débil | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
7 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | AuthenticateUserTest — credenciales válidas | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
8 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | AuthenticateUserTest — credenciales inválidas | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
9 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | RefreshTokenTest — token válido | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
10 | 1 | Auth | Nicolás | Test unitario de dominio | RefreshTokenTest — token expirado | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
11 | 1 | Auth | Nicolás | Test de endpoint interno | GET /api/internal/users/{id} — 200 con datos | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
12 | 1 | Auth | Nicolás | Test de endpoint interno | GET /api/internal/users/{id} — 404 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
13 | 1 | Auth | Nicolás | Test de endpoint interno | GET /api/internal/users/{id}/roles — lista | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
14 | 1 | Auth | Nicolás | Test de endpoint interno | GET /api/internal/users/{id}/roles — lista vacía | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test
15 | 1 | Auth | Nicolás | Test de contrato JSON | Contrato JSON de /api/internal/users/{id} | Test que verifica que el JSON de respuesta de un endpoint interno tiene EXACTAMENTE los campos que los servicios consumidores esperan (nombres, tipos, nullabilidad). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-1, test, contrato
16 | 3 | Auth | Nicolás | Crear esquema SQL independiente | Crear esquema SQL Auth (users, login, roles, user_has_roles, refresh_tokens) | Definir el DDL de las tablas propias del servicio en un script SQL versionado. Cada tabla es propiedad exclusiva del servicio. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-3, bd
17 | 3 | Auth | Nicolás | Configurar nueva conexión BD | Configurar SUPABASE_URL y KEY propios en Auth | Actualizar application.yml / .env del servicio para apuntar a su propia base de datos (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY propios). |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-3, config
18 | 3 | Auth | Nicolás | Crear script de seed | Crear seed con datos demo Auth | Generar script que popula la BD del servicio con datos demo realistas para desarrollo y tests. |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | auth-service, fase-3, seed
19 | 1 | Catalog | Javier | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/products?ids=... | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno + Test de contrato JSON | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, endpoint-interno
20 | 1 | Catalog | Javier | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/restaurants/{restaurantId} | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno + Test de contrato JSON | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, endpoint-interno
21 | 1 | Catalog | Javier | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/restaurants?userId=... | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, endpoint-interno
22 | 1 | Catalog | Javier | Configurar InternalApiKeyFilter | Configurar filtro X-Internal-Api-Key en Catalog | Implementar filtro HTTP que valida el header X-Internal-Api-Key en todos los endpoints bajo /api/internal/**. Si el header no coincide, responde 403. |  |  | — | Test del filtro | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, config
23 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | ListProductsTest — por categoría | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
24 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | ListProductsTest — por restaurante | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
25 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | CreateProductTest — precio negativo | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
26 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | CreateProductTest — categoría inexistente | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
27 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | GetProductsByIdsTest | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
28 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | ListCategoriesTest | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
29 | 1 | Catalog | Javier | Test unitario de dominio | ListRestaurantsTest | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
30 | 1 | Catalog | Javier | Test de endpoint interno | GET /api/internal/products — 200 con productos | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
31 | 1 | Catalog | Javier | Test de endpoint interno | GET /api/internal/products?ids=999 — lista vacía | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
32 | 1 | Catalog | Javier | Test de endpoint interno | GET /api/internal/restaurants/{id} — 200 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
33 | 1 | Catalog | Javier | Test de endpoint interno | GET /api/internal/restaurants/{id} — 404 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
34 | 1 | Catalog | Javier | Test de endpoint interno | GET /api/internal/restaurants?userId=... | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test
35 | 1 | Catalog | Javier | Test de contrato JSON | Contrato JSON de /api/internal/products | Test que verifica que el JSON de respuesta de un endpoint interno tiene EXACTAMENTE los campos que los servicios consumidores esperan (nombres, tipos, nullabilidad). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test, contrato
36 | 1 | Catalog | Javier | Test de contrato JSON | Contrato JSON de /api/internal/restaurants/{id} | Test que verifica que el JSON de respuesta de un endpoint interno tiene EXACTAMENTE los campos que los servicios consumidores esperan (nombres, tipos, nullabilidad). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-1, test, contrato
37 | 3 | Catalog | Javier | Crear esquema SQL independiente | Crear esquema SQL Catalog (categories, products, restaurant) | Definir el DDL de las tablas propias del servicio en un script SQL versionado. Cada tabla es propiedad exclusiva del servicio. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-3, bd
38 | 3 | Catalog | Javier | Configurar nueva conexión BD | Configurar SUPABASE_URL y KEY propios en Catalog | Actualizar application.yml / .env del servicio para apuntar a su propia base de datos (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY propios). |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-3, config
39 | 3 | Catalog | Javier | Crear script de seed | Crear seed con datos demo Catalog | Generar script que popula la BD del servicio con datos demo realistas para desarrollo y tests. |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | catalog-service, fase-3, seed
40 | 1 | Orders | Felipe | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/orders?ids=... | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno | Pendiente |  |  | orders-service, fase-1, endpoint-interno
41 | 1 | Orders | Felipe | Configurar InternalApiKeyFilter | Configurar filtro X-Internal-Api-Key en Orders | Implementar filtro HTTP que valida el header X-Internal-Api-Key en todos los endpoints bajo /api/internal/**. Si el header no coincide, responde 403. |  |  | — | Test del filtro | Pendiente |  |  | orders-service, fase-1, config
42 | 1 | Orders | Felipe | Test de endpoint interno | GET /api/internal/orders?ids=1,2,3 — 200 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-1, test
43 | 1 | Orders | Felipe | Test de endpoint interno | GET /api/internal/orders?ids=999 — lista vacía | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-1, test
44 | 2 | Orders | Felipe | Reemplazar adapter SQL → HTTP | SupabaseRestCatalogAdapter → CatalogHttpClientAdapter | Cambiar la implementación de un port (interface hexagonal) que hoy consulta Supabase REST directo, por un HTTP client que llama al endpoint interno del servicio dueño. La firma del port NO cambia. |  |  | Endpoints internos de Catalog (Fase 1) | Test de integración HTTP client | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, adapter
45 | 2 | Orders | Felipe | Reemplazar adapter SQL → HTTP | Accesos a users en SupabaseRestDeliveryAdapter → AuthHttpClientAdapter | Cambiar la implementación de un port (interface hexagonal) que hoy consulta Supabase REST directo, por un HTTP client que llama al endpoint interno del servicio dueño. La firma del port NO cambia. |  |  | Endpoints internos de Auth (Fase 1) | Test de integración HTTP client | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, adapter
46 | 2 | Orders | Felipe | Reemplazar adapter SQL → HTTP | Accesos a delivery → DeliveryHttpClientAdapter | Cambiar la implementación de un port (interface hexagonal) que hoy consulta Supabase REST directo, por un HTTP client que llama al endpoint interno del servicio dueño. La firma del port NO cambia. |  |  | Endpoints internos de Delivery (Fase 1) | Test de integración HTTP client | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, adapter
47 | 2 | Orders | Felipe | Reemplazar adapter SQL → HTTP | Escritura de delivery_routes → POST /api/internal/routes | Cambiar la implementación de un port (interface hexagonal) que hoy consulta Supabase REST directo, por un HTTP client que llama al endpoint interno del servicio dueño. La firma del port NO cambia. |  |  | Endpoints internos de Delivery (Fase 1) | Test de integración HTTP client | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, adapter
48 | 2 | Orders | Felipe | Configurar URLs servicios internos | Configurar AUTH_SERVICE_URL, CATALOG_SERVICE_URL, DELIVERY_SERVICE_URL en Orders | Definir variables de entorno con las URLs de los servicios que este servicio consume (AUTH_SERVICE_URL, CATALOG_SERVICE_URL, etc.) en application.yml. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, config
49 | 2 | Orders | Felipe | Test unitario de dominio | CreateOrderTest — productos válidos | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
50 | 2 | Orders | Felipe | Test unitario de dominio | CreateOrderTest — producto no disponible | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
51 | 2 | Orders | Felipe | Test unitario de dominio | CreateOrderTest — lista vacía | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
52 | 2 | Orders | Felipe | Test unitario de dominio | UpdateOrderStatusTest — transición válida | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
53 | 2 | Orders | Felipe | Test unitario de dominio | UpdateOrderStatusTest — transición inválida | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
54 | 2 | Orders | Felipe | Test unitario de dominio | ClaimOrdersTest | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
55 | 2 | Orders | Felipe | Test de integración HTTP client | CatalogHttpClientAdapter — IDs válidos | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
56 | 2 | Orders | Felipe | Test de integración HTTP client | CatalogHttpClientAdapter — Catalog caído | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
57 | 2 | Orders | Felipe | Test de integración HTTP client | AuthHttpClientAdapter — válido | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
58 | 2 | Orders | Felipe | Test de integración HTTP client | AuthHttpClientAdapter — usuario inexistente | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
59 | 2 | Orders | Felipe | Test de integración HTTP client | DeliveryHttpClientAdapter — info repartidor | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
60 | 2 | Orders | Felipe | Test de integración HTTP client | DeliveryHttpClientAdapter — crear ruta 201 | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-2, test
61 | 3 | Orders | Felipe | Crear esquema SQL independiente | Crear esquema SQL Orders (orders, order_items, client) | Definir el DDL de las tablas propias del servicio en un script SQL versionado. Cada tabla es propiedad exclusiva del servicio. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-3, bd
62 | 3 | Orders | Felipe | Configurar nueva conexión BD | Configurar SUPABASE_URL y KEY propios en Orders | Actualizar application.yml / .env del servicio para apuntar a su propia base de datos (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY propios). |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-3, config
63 | 3 | Orders | Felipe | Crear script de seed | Crear seed con datos demo Orders | Generar script que popula la BD del servicio con datos demo realistas para desarrollo y tests. |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | orders-service, fase-3, seed
64 | 1 | Delivery | Sebastián | Crear endpoint interno GET | Crear GET /api/internal/delivery-persons?userId=... | Implementar endpoint HTTP bajo /api/internal/** que retorna datos en formato JSON según contrato definido en el plan (sección 9). |  |  | — | Test de endpoint interno | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, endpoint-interno
65 | 1 | Delivery | Sebastián | Crear endpoint interno POST/PATCH | Crear POST /api/internal/routes | Implementar endpoint HTTP con body request que muta estado (crear/actualizar recurso) en el servicio dueño. |  |  | — | Test de endpoint interno | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, endpoint-interno
66 | 1 | Delivery | Sebastián | Crear endpoint interno POST/PATCH | Crear PATCH /api/internal/routes/{orderId}/status | Implementar endpoint HTTP con body request que muta estado (crear/actualizar recurso) en el servicio dueño. |  |  | — | Test de endpoint interno | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, endpoint-interno
67 | 1 | Delivery | Sebastián | Configurar InternalApiKeyFilter | Configurar filtro X-Internal-Api-Key en Delivery | Implementar filtro HTTP que valida el header X-Internal-Api-Key en todos los endpoints bajo /api/internal/**. Si el header no coincide, responde 403. |  |  | — | Test del filtro | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, config
68 | 1 | Delivery | Sebastián | Test de endpoint interno | GET /api/internal/delivery-persons — 200 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, test
69 | 1 | Delivery | Sebastián | Test de endpoint interno | GET /api/internal/delivery-persons — 404 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, test
70 | 1 | Delivery | Sebastián | Test de endpoint interno | POST /api/internal/routes — 201 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, test
71 | 1 | Delivery | Sebastián | Test de endpoint interno | POST /api/internal/routes — 409 (duplicado) | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, test
72 | 1 | Delivery | Sebastián | Test de endpoint interno | PATCH /api/internal/routes — 200 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, test
73 | 1 | Delivery | Sebastián | Test de endpoint interno | PATCH /api/internal/routes — 404 | Test que valida un endpoint interno propio: request, respuesta esperada, status code. Usa MockMvc. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-1, test
74 | 2 | Delivery | Sebastián | Reemplazar adapter SQL → HTTP | OrderServiceClientAdapter → HTTP clients a Orders y Catalog | Cambiar la implementación de un port (interface hexagonal) que hoy consulta Supabase REST directo, por un HTTP client que llama al endpoint interno del servicio dueño. La firma del port NO cambia. |  |  | Endpoints internos de Orders y Catalog (Fase 1) | Test de integración HTTP client | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, adapter
75 | 2 | Delivery | Sebastián | Test unitario de dominio | ClaimDeliveryTest — mismo restaurante | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
76 | 2 | Delivery | Sebastián | Test unitario de dominio | ClaimDeliveryTest — distintos restaurantes | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
77 | 2 | Delivery | Sebastián | Test unitario de dominio | ClaimDeliveryTest — repartidor inexistente | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
78 | 2 | Delivery | Sebastián | Test unitario de dominio | UpdateRouteStatusTest — transición válida | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
79 | 2 | Delivery | Sebastián | Test unitario de dominio | UpdateRouteStatusTest — ruta inexistente | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
80 | 2 | Delivery | Sebastián | Test unitario de dominio | ListRoutesTest | Test que cubre la lógica de un use case o entidad de dominio sin tocar infraestructura (sin Spring, sin BD, sin HTTP). |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
81 | 2 | Delivery | Sebastián | Test de integración HTTP client | OrdersHttpClientAdapter — órdenes con dirección | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
82 | 2 | Delivery | Sebastián | Test de integración HTTP client | OrdersHttpClientAdapter — Orders caído | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
83 | 2 | Delivery | Sebastián | Test de integración HTTP client | CatalogHttpClientAdapter — nombre y dirección | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
84 | 2 | Delivery | Sebastián | Test de integración HTTP client | CatalogHttpClientAdapter — fallback | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Adapters HTTP creados | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-2, test
85 | 3 | Delivery | Sebastián | Crear esquema SQL independiente | Crear esquema SQL Delivery (delivery, delivery_routes) | Definir el DDL de las tablas propias del servicio en un script SQL versionado. Cada tabla es propiedad exclusiva del servicio. |  |  | — | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-3, bd
86 | 3 | Delivery | Sebastián | Configurar nueva conexión BD | Configurar SUPABASE_URL y KEY propios en Delivery | Actualizar application.yml / .env del servicio para apuntar a su propia base de datos (SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY propios). |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-3, config
87 | 3 | Delivery | Sebastián | Crear script de seed | Crear seed con datos demo Delivery | Generar script que popula la BD del servicio con datos demo realistas para desarrollo y tests. |  |  | Esquema SQL creado | — | Pendiente |  |  | delivery-service, fase-3, seed
88 | 4 | Todos | Todos | Test de integración HTTP client | Test e2e del flujo completo (Fase 4) | Test que valida que un HTTP client (hacia otro servicio) envía el request correcto, parsea la respuesta, y maneja errores del servicio dependiente (caído, timeout, 404). |  |  | Fases 1+2+3 completas | — | Pendiente |  |  | fase-4, e2e, shared

## Resumen
Resumen de estimación — Migración FlashDrop Backend
Por servicio
Servicio | Items | Horas estimadas | Horas reales
Auth | 18 | 0 | 0
Catalog | 21 | 0 | 0
Orders | 24 | 0 | 0
Delivery | 24 | 0 | 0
Todos | 1 | 0 | 0
Total | 88 | 0 | 0
Por fase
Fase | Items | Horas estimadas | Horas reales
1 | 47 | 0 | 0
2 | 28 | 0 | 0
3 | 12 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0
Por responsable
Responsable | Items | Horas estimadas | Horas reales
Nicolás | 18 | 0 | 0
Javier | 21 | 0 | 0
Felipe | 24 | 0 | 0
Sebastián | 24 | 0 | 0
Todos | 1 | 0 | 0
Por tipo de tarea
Tipo | Items | Horas estimadas | Horas reales
Crear endpoint interno GET | 7 | 0 | 0
Crear endpoint interno POST/PATCH | 2 | 0 | 0
Reemplazar adapter SQL → HTTP | 5 | 0 | 0
Crear esquema SQL independiente | 4 | 0 | 0
Crear script de seed | 4 | 0 | 0
Configurar nueva conexión BD | 4 | 0 | 0
Configurar URLs servicios internos | 1 | 0 | 0
Configurar InternalApiKeyFilter | 4 | 0 | 0
Test unitario de dominio | 26 | 0 | 0
Test de integración HTTP client | 11 | 0 | 0
Test de endpoint interno | 17 | 0 | 0
Test de contrato JSON | 3 | 0 | 0